## Додаток 1 (2)
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від ___________________________р. №________________________________________________
ПРОПОЗИЦІЇ щодо реалізації Програми у 2021 році
«Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки»
(назва міської цільової програми)
Виконавчий комітет Новомосковської міської ради
(замовник міської програми)
1. Перелік завдань і заходів Програми
Завдання Програми | Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець | Відповідальні за виконання | Строк виконання заходу | Обсяг фінансування заходів Програми, грн.
[6 empty] | Усього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет м.Новомосковська | Інші джерела
6. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 6.8. Утримання зеленого господарства та висадження зелених насаджень | 6.8.1. Догляд за існуючими деревами та чагарниками внутрішньо-дворових проїздах: обпилювання, знімання сухих та хворих гілок у здорових насаджень з залученням автовишки, подрібнювача деревини і газону для вивозу сухостою, формування крон дерев і чагарників, вирізка порослі, покос трави, проведення інвентаризації зелених насаджень | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | Тітова О.А. | до 31.12.2021р. | 1731036.08 |  |  | 1731036.08
| 6.7. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | 6.7. 1. Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору сміття | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | Тітова О.А. | до 31.12.2021р. | 140455.7 |  |  | 140455.7
| 6.17. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 6.17.1. Роботи по утриманню внутрішньо-дворового освітлення: заміна ламп, аварійних проводів та кабелів, монтаж та підключення світильників зовнішнього освітлення, монтаж кріплень для світильників | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | Тітова О.А. | до 31.12.2021р. | 1443575.64 |  |  | 1443575.64
| 6.12. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, меліомережі, скверів, дорожня розмітка, поточний ремонт доріг та інше) | 6.12.1. Поточний ремонт внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | Тітова О.А. | до 31.12.2021р. | 2048718.03 |  |  | 2048718.03
| 6.3. Обладнання дитячих майданчиків у місті | 6.3.1. Роботи по утриманню дитячих та спортивних майданчиків: проведення ремонтно-відновлювальних робіт | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | Тітова О.А. | до 31.12.2021р. | 109970.55 |  |  | 109970.55
Разом | [5 empty] | 5473756 | 0 | 0 | 5473756 | 0
2. Показники оцінки ефективності виконання Програми у 2021 році
Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми |  |  | Якісні показники виконання Програми
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
6. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 6.8. Утримання зеленого господарства та висадження зелених насаджень | 6.8.1. Догляд за існуючими деревами та чагарниками внутрішньо-дворових проїздах: обпилювання, знімання сухих та хворих гілок у здорових насаджень з залученням автовишки, подрібнювача деревини і газону для вивозу сухостою, формування крон дерев і чагарників, вирізка порослі, покос трави, проведення інвентаризації зелених насаджень | га | 48 | Забезпечення належного утримання зеленого господарства внутрішньо дворових проїздів міста
| 6.7. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | 6.7. 1. Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору сміття | од. | 7 | Забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою міста, поліпшення умов утримання та експлуатації прибудинкової території, забезпечення підвищення соціально-побутових умов громадян міста.
| 6.17. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 6.17.1. Роботи по утриманню внутрішньо-дворового освітлення: заміна ламп, аварійних проводів та кабелів, монтаж та підключення світильників зовнішнього освітлення, монтаж кріплень для світильників | км/точок | 5/276 | Забезпечення належного стану зовнішнього освітлення внутрішньо дворових проїздів міста
| 6.12. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, меліомережі, скверів, дорожня розмітка, поточний ремонт доріг та інше) | 6.12.1. Поточний ремонт внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг | од. | 50 | Забезпечення належних умов функціонування та підтримання в належному стані існуючих внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг
| 6.3. Обладнання дитячих майданчиків у місті | 6.3.1. Роботи по утриманню дитячих та спортивних майданчиків: проведення ремонтно-відновлювальних робіт | од. | 6 | Забезпечення належного утримання дитячих та спортивних майданчиків на території міста Новомосковська
Керуючий справами |  |  |  |  | Я.М. КЛИМЕНОВ