## Лист1
Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 19.07.2022р.
№347/0/6-22
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації завдань та заходів міської цільової програми
«Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки» у 2022 році
(назва міської цільової програми)
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(відповідальний виконавець міської цільової програми)
1. Перелік завдань і заходів Програми
Завдання Програми | Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець (розпорядник/ одержувач бюджетних коштів) | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн.
[6 empty] | заплановано у поточному році | затверджено відповідними бюджетами
6. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 6.8. Утримання зеленого господарства та висадження зелених насаджень | 6.8.1. Догляд за існуючими деревами та чагарниками внутрішньо-дворових проїздах: обпилювання, знімання сухих та хворих гілок у здорових насаджень з залученням автовишки, подрібнювача деревини і газону для вивозу сухостою, формування крон дерев і чагарників, вирізка порослі, покос трави, проведення інвентаризації зелених насаджень | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1338.609 | 1338.609
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 1338.609 | 1338.609
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
|  | 6.8.2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання робіт з благоустрою міста | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 90.8 | 90.8
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 90.8 | 90.8
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
| 6.7. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | 6.7.1. Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору сміття | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 149.163 | 149.163
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 149.163 | 149.163
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
| 6.17. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 6.17.1. Роботи по утриманню внутрішньо-дворового освітлення: заміна ламп, аварійних проводів та кабелів, монтаж та підключення світильників зовнішнього освітлення, монтаж кріплень для світильників | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 647.228 | 647.228
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 647.228 | 647.228
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
| 6.12. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, меліомережі, скверів, дорожня розмітка, поточний ремонт доріг та інше) | 6.12.1. Поточний ремонт внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1249.42 | 1249.42
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 1249.42 | 1249.42
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
|  | 6.12.2. Роботи по утриманню дворових проїздів у зимовий час: придбання бензину, дизпалива, суміщі, прибирання снігу за допомогою транспортних засобів, посипання суміщу дворових проїздів та пішохідних тротуарів, вивезення снігу за межі міста, тощо | КП «Новомосковський Комсервіс» Новомосковської міської ради | до 31.12.2022р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1000 | 1000
[5 empty] | Державний бюджет |  | 0
[5 empty] | Обласний бюджет |  | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 1000 | 1000
[5 empty] | Інші джерела** |  | 0
Всього за Програмою: |  |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 4475.22 | 4475.22
[5 empty] | Державний бюджет | 0 | 0
[5 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Новомосковської міської ТГ | 4475.22 | 4475.22
[5 empty] | Інші джерела** | 0 | 0
2. Показники оцінки ефективності виконання Програми у 2022 році
Завдання Програми | Заходи Програми | Кількісні показники виконання Програми |  |  | Якісні показники виконання Програми
|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
6. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 6.8. Утримання зеленого господарства та висадження зелених насаджень | 6.8.1. Догляд за існуючими деревами та чагарниками внутрішньо-дворових проїздах: обпилювання, знімання сухих та хворих гілок у здорових насаджень з залученням автовишки, подрібнювача деревини і газону для вивозу сухостою, формування крон дерев і чагарників, вирізка порослі, покос трави, проведення інвентаризації зелених насаджень | га | 41 | Забезпечення належного утримання зеленого господарства внутрішньо дворових проїздів міста
|  | 6.8.2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання робіт з благоустрою міста | літр | 2600 | Забезпечення безперебійного виконання робіт з благоустрою міста
| 6.7. Оновлення контейнерного господарства для вивезення сміття | 6.7. 1. Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору сміття | од. | 4 | Забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою міста, поліпшення умов утримання та експлуатації прибудинкової території, забезпечення підвищення соціально-побутових умов громадян міста.
| 6.17. Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж | 6.17.1. Роботи по утриманню внутрішньо-дворового освітлення: заміна ламп, аварійних проводів та кабелів, монтаж та підключення світильників зовнішнього освітлення, монтаж кріплень для світильників | км/точок | 2/58 | Забезпечення належного стану зовнішнього освітлення внутрішньо дворових проїздів міста
| 6.12. Утримання вулично-шляхової мережі (вулиць, доріг, меліомережі, скверів, дорожня розмітка, поточний ремонт доріг та інше) | 6.12.1. Поточний ремонт внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг | од. | 10 | Забезпечення належних умов функціонування та підтримання в належному стані існуючих внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг
|  | 6.12.2. Роботи по утриманню дворових проїздів у зимовий час: придбання бензину, дизпалива, суміщі, прибирання снігу за допомогою транспортних засобів, посипання суміщу дворових проїздів та пішохідних тротуарів, вивезення снігу за межі міста, тощо | м2 | 69700 | Забезпечення належних умов функціонування та підтримання в належному стані існуючих внутрішньоквартальних та дворових проїзних доріг у зимовий час
Керуючий справами |  |  |  |  | Яків КЛИМЕНОВ
(підпис)